Приложение 6

# Анализ сроков реализации проекта и уровня строительной готовности

На стадии разработки проекта производства работ (ППР) и/или проекта организации строительства (ПОС) должны быть разработаны графики строительства в соответствии с действующими строительными нормативами и принимаемыми технологиями ведения строительно-монтажных работ. Как правило, исходными данными для разработки графиков служат: ведомость объемов строительно-монтажных работ, сведения о трудовых ресурсах подрядных организаций и наличия соответствующих машин и механизмов, сведения о трудоемкости работ, проектная документация, технологические карты, данные о требуемой дате ввода объекта в эксплуатацию. Также при разработке графиков должна быть учтена технологическая последовательность выполнения работ.

Анализ графиков реализации строительства должен быть осуществлен на предмет:

- достаточности детализации графика;

- реалистичности продолжительности работ/процессов графика;

- взаимосвязи работ/процессов.

- Достаточность детализации графиков

Анализ плановых сроков должен начинаться с проверки состава проекта и его достаточной детализации на объекты/площадки, подобъекты, составляющие.

На основании исходно-разрешительных документов эксперту следует определить перечень объектов/площадок. В каждом объекте/площадке должны быть выделены подобъекты. Подобъектами могут быть: здания, наружные внеплощадочные инженерные сети (по видам), благоустройство, внеплощадочные объекты транспорта и т.п. Как правило, перечень подобъектов должен соответствовать экспликации зданий и сооружений, отдельно стоящее от здания технологическое оборудование. При проверке перечня объектов/площадок и подобъектов используются следующие документы:

- градостроительный план земельного участка (ГПЗУ);

- проектная документация в составе разделов: ОПЗ (общая пояснительная записка), раздел проектной документации «Архитектурные решения» (АР), схема плана организации земельного участка (генплан, СПОЗУ), сводный план наружных инженерных сетей и коммуникаций, план расстановки оборудования, в т.ч. технологического, спецификация оборудования;

Каждый подобъект должен быть разделен на составляющие, являющиеся составными частями подобъекта. Составляющие подобъекта должны соответствовать проектной документации.

Пример видов составляющих приведен в таблице ниже.

Таблица 6.1

Перечень составляющих подобъектов

| № п/п | Тип составляющей | Пример видов наименований составляющей | Наименование раздела проектной документации, в которой может содержаться техническая информация о составляющей |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Земляные работы | Земляные работы | План организации рельефа, план земляных масс, баланс земляных масс, пояснительная записка |
|  | Фундаменты | Фундаменты свайные с ростверком, сваи длиной до 6 м | КЖ (конструкции железобетонные) |
|  |  | Устройство фундамента ж.б. монолитного | КЖ (конструкции железобетонные) |
|  | Каркас здания | Устройство железобетонных монолитных конструкций каркаса здания | КЖ (конструкции железобетонные) |
|  |  | Каркас здания из готовых металлических элементов | КМ (конструкции металлические) |
|  |  | Устройство монолитных конструкций: стен, перекрытий | КЖ (конструкции железобетонные) |
|  |  | Монтаж готовых металлических конструкций | КМ (конструкции металлические) |
|  |  | Монтаж лестниц | КЖ (конструкции железобетонные), АР (архитектурные решения) |
|  | Стены | Стена цоколя из монолитного железобетона | КЖ (конструкции железобетонные) |
|  |  | Наружные стены из сендвич-панелей | КМ (конструкции металлические), АР (архитектурные решения) |
|  |  | Остекление витражными системами | АР (архитектурные решения) |
|  |  | Кладка стен из кирпича | АР (архитектурные решения). Кладочный чертеж. |
|  | Перекрытия | Монтаж плит ж.б. монолитного перекрытия | КЖ (конструкции железобетонные) |
|  | Потолок | Потолки из сендвич-панелей по металлическому каркасу | КМ (конструкции металлические), АР (архитектурные решения) |
|  | Полы | Полы бетонные армированные | КЖ (конструкции железобетонные), АР (архитектурные решения) |
|  |  | Устройство песчаной и щебеночной подготовки, полов | КЖ (конструкции железобетонные) |
|  | Кровля | Кровельное покрытие из профилированного листа | КМ (конструкции металлические), АР (архитектурные решения) |
|  |  | Кровельное покрытие из наплавляемого материала | КМ (конструкции металлические), АР (архитектурные решения) |
|  |  | Кровля из сендвич-панелей | КМ (конструкции металлические), АР (архитектурные решения) |
|  |  | Устройство кровли рулонной с утеплением | АР (архитектурные решения) |
|  | Заполнение проемов | Монтаж дверей | АР (архитектурные решения) |
|  |  | Монтаж окон | АР (архитектурные решения) |
|  | Внутренние инженерные системы | Отопление, вентиляция, кондиционирование, тепловые сети | ОВиК |
|  |  | Система электроснабжения | СЭ, ЭОМ |
|  |  | Система водоснабжения | ВС |
|  |  | Система водоотведения | ВК |
|  |  | Сети связи | СС, АК |
|  | Грузоподъемные механизмы | Лифты пассажирские | Грузоподъемные механизмы |
|  |  | Лифты грузовые до 1000 кг | Грузоподъемные механизмы |
|  | Наружные инженерные системы | Наружные сети водопровода и канализации | НВК |
|  |  | Газопровод | ГСН |
| 13 | Благоустройство территории | Генплан, План благоустройства | ГП, СПОЗУ |

- Анализ реалистичности продолжительности работ/процессов графика (составляющих)

Для проверки реалистичности используется следующая формула

Формула расчета продолжительности работы

| Формула | Пример |
| --- | --- |
| Продолжительность = Общая трудоемкость работы / Ресурсы | Работа – «Устройство монолитного железобетонного каркаса, 100 куб.м» 23,3 дня = 700 чел. –смен / 30 чел. где, Трудоемкость работы определена как произведение объема работ на выработку, 1000 куб.м * 0,7 чел.-смен. = 700 чел.-смен. |

- Анализ взаимосвязи работ/процессов

Также в основе графика должна быть заложена логичная взаимосвязь работ с учетом технологического строительного процесса. Поэтому далее следует выделить ту взаимосвязь работ (составляющих), которая влияет на общую продолжительность строительства, и отдельные виды работ, которые не влияют на общую продолжительность и могут выполняться параллельно. Другими словами, взаимосвязь работ, определяющая общую продолжительность строительства, это цепочка из нескольких последовательных процессов, технологически увязанных между собой. В такой взаимосвязи нет резерва времени на простои, и при смещении работ (составляющих) происходит изменение общей продолжительности реализации проекта.

С целью контроля за исполнением сроков и прогнозирования изменения даты завершения строительного периода построение графиков желательно осуществлять в специализированных программах, например, в MS Project по диаграмме «Ганта».

# АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ КАЛЕНДАРНЫХ ПЛАНОВ-ГРАФИКОВ

## Исполнение календарных планов-графиков оценивается по уровню готовности каждой составляющей плана-графика.

## Общие сведения об уровне строительной готовности

Уровень строительной готовности оценивается в процентном отношении с учетом удельных весов показателей.

Уровень строительной готовности не отождествляется с понятием «доля выполненных работ», рассчитанной как отношение стоимости выполненных работ по первичной учетной документации к общей стоимости инвестиционного проекта (бюджету инвестиционного проекта). Стоимостная величина выполненных работ не имеет прямопропорциональную зависимость к трудоемкости работ. Таким образом, уровень строительной готовности не может соотноситься с долей выполненных работ от Бюджета, а отношение стоимости выполненных работ к стоимости инвестиционного проекта не является показателем уровня строительной готовности.

Удельные веса и продолжительность работ определяются в первом отчете по строительному аудиту, а в случае необходимости изменения удельных весов и продолжительности работ, такие изменения предварительно должны быть обоснованы и согласованы с Банком. Присвоение удельных весов составляющих подобъектов осуществляется в соответствии с настоящими рекомендациями.

## Порядок определения уровня строительной готовности

Расчет уровня строительной готовности должен производиться по форме таблицы 6.2.

Таблица 6.2. Форма таблицы определения технической готовности по инвестиционному проекту

Таблица 6.3. Пример заполнения таблицы

| Пример расчета строительной готовности составляющих, объекта/площадок, проекта |
| --- |
| Расчет строительной готовности составляющих, объекта/площадок, инвестиционного проекта |
|  | Инвестиционный проект: | Птицефабрика "Ака" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты/площадки: | Площадка №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень строительной готовности проекта | 44,6% |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование объекта/площадки / подобъекта/составляющей | Краткое описание проектных решений по составляющим | Уровень строительной готовности составляющей, % | Удельный вес составляющей | Строительная готовность подобъекта, % | Удельный вес подобъекта | Строительная готовность объекта/площадки, % | Удельный вес объекта/площадки | Строительная готовность инвестиционного проекта, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Площадка №1 |  |  |  |  |  | 74,6% | 0,500 | 37,3% |
| 1.1 | Птичник №1 |  |  |  | 73,5% | 0,675 | 49,6% |  |  |
| 1.1.1 | Земляные работы |  | 100,0% | 0,017 | 1,7% |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Фундаменты свайные с ростверком |  | 100,0% | 0,042 | 4,2% |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Каркас здания из готовых металлических элементов |  | 100,0% | 0,043 | 4,3% |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Наружные стены из сендвич-панелей |  | 90,0% | 0,090 | 8,1% |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Кровля из сендвич-панелей |  | 70,0% | 0,120 | 8,4% |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Потолки из сендвич-панелей по металлическому каркасу |  | 50,0% | 0,127 | 6,3% |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Полы бетонные армированные |  | 85,0% | 0,406 | 34,5% |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Монтаж дверей |  | 5,0% | 0,006 | 0,0% |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Внутренние инжененые системы, в т.ч.: |  |  | 0,150 | 6,0% |  |  |  |  |
| 1.1.9.1 | водопровод |  | 100,0% | 0,020 | 2,0% |  |  |  |  |
| 1.1.9.2 | электроснабжение |  | 40,0% | 0,030 | 1,2% |  |  |  |  |
| 1.1.9.3 | канализация |  | 100,0% | 0,020 | 2,0% |  |  |  |  |
| 1.1.9.4 | газопровод |  | 80,0% | 0,010 | 0,8% |  |  |  |  |
| 1.1.9.5 | технолоигческое оборудование, автоматизация |  | 0,0% | 0,070 | 0,0% |  |  |  |  |
| 1.2 | Петушатник |  |  |  | 76,8% | 0,325 | 25,0% |  |  |
| 1.2.1 | Земляные работы |  | 100,0% | 0,015 | 1,5% |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Фундаменты свайные с ростверком |  | 90,0% | 0,043 | 3,9% |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Наружные стены из сендвич-панелей |  | 80,0% | 0,118 | 9,5% |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Кровельное покрытие из профилированного листа |  | 70,0% | 0,162 | 11,4% |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Потолки из сендвич-панелей по металлическому каркасу |  | 50,0% | 0,132 | 6,6% |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Полы бетонные армированные |  | 100,0% | 0,422 | 42,2% |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Монтаж дверей |  | 0,0% | 0,008 | 0,0% |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Внутренние инжененые системы, в т.ч.: |  |  | 0,100 | 1,8% |  |  |  |  |
| 1.2.8.1 | водопровод |  | 50,0% | 0,020 | 1,0% |  |  |  |  |
| 1.2.8.2 | электроснабжение |  | 0,0% | 0,030 | 0,0% |  |  |  |  |
| 1.2.8.3 | канализация |  | 40,0% | 0,020 | 0,8% |  |  |  |  |
| 1.2.8.4 | газопровод |  | 0,0% | 0,010 | 0,0% |  |  |  |  |
| 1.2.8.5 | технолоигческое оборудование, автоматизация |  | 0,0% | 0,020 | 0,0% |  |  |  |  |
| 2 | Площадка №2 |  |  |  | 0,0% |  | 14,5% | 0,500 | 7,3% |
| 2.1 | Птичник №2 |  |  |  | 20,5% | 0,675 | 13,9% |  |  |
| 2.1.1 | Земляные работы |  | 100,0% | 0,017 | 1,7% |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Фундаменты свайные с ростверком |  | 80,0% | 0,042 | 3,3% |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Каркас здания из готовых металлических элементов |  | 50,0% | 0,043 | 2,1% |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Наружные стены из сендвич-панелей |  | 10,0% | 0,090 | 0,9% |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Кровля из сендвич-панелей |  | 0,0% | 0,120 | 0,0% |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Потолки из сендвич-панелей по металлическому каркасу |  | 0,0% | 0,127 | 0,0% |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Полы бетонные армированные |  | 30,0% | 0,406 | 12,2% |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Монтаж дверей |  | 0,0% | 0,006 | 0,0% |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Внутренние инжененые системы, в т.ч.: |  |  | 0,150 | 0,3% |  |  |  |  |
| 2.1.9.1 | водопровод |  | 5,0% | 0,020 | 0,1% |  |  |  |  |
| 2.1.9.2 | электроснабжение |  | 0,0% | 0,030 | 0,0% |  |  |  |  |
| 2.1.9.3 | канализация |  | 10,0% | 0,020 | 0,2% |  |  |  |  |
| 2.1.9.4 | газопровод |  | 0,0% | 0,010 | 0,0% |  |  |  |  |
| 2.1.9.5 | технолоигческое оборудование, автоматизация |  | 0,0% | 0,070 | 0,0% |  |  |  |  |
| 2.2 | Петушатник |  |  |  | 2,1% | 0,325 | 0,7% |  |  |
| 2.2.1 | Земляные работы |  | 50,0% | 0,015 | 0,8% |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Фундаменты свайные с ростверком |  | 30,0% | 0,043 | 1,3% |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Наружные стены из сендвич-панелей |  | 0,0% | 0,118 | 0,0% |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Кровельное покрытие из профилированного листа |  | 0,0% | 0,162 | 0,0% |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Потолки из сендвич-панелей по металлическому каркасу |  | 0,0% | 0,132 | 0,0% |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Полы бетонные армированные |  | 0,0% | 0,422 | 0,0% |  |  |  |  |
| 2.2.7 | Монтаж дверей |  | 0,0% | 0,008 | 0,0% |  |  |  |  |
| 2.2.8 | Внутренние инжененые системы, в т.ч.: |  |  | 0,100 | 0,0% |  |  |  |  |
| 2.2.8.1 | водопровод |  | 0,0% | 0,020 | 0,0% |  |  |  |  |
| 2.2.8.2 | электроснабжение |  | 0,0% | 0,030 | 0,0% |  |  |  |  |
| 2.2.8.3 | канализация |  | 0,0% | 0,020 | 0,0% |  |  |  |  |
| 2.2.8.4 | газопровод |  | 0,0% | 0,010 | 0,0% |  |  |  |  |
| 2.2.8.5 | технолоигческое оборудование, автоматизация |  | 0,0% | 0,020 | 0,0% |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 44,6% |

Определение уровня строительной готовности составляющей (графа 4 таблицы 6.2)

На момент осуществления выезда на строительную площадку на основании контрольных обмеров выполненных работ определяется уровень строительной готовности составляющих в процентах. Данные вносятся в графу 4 формы расчета строительной готовности инвестиционного проекта.

Определение удельных весов составляющих (графа 5 таблицы 6.2)

Определение удельного веса составляющей определяется как отношение трудоемкости составляющей к общей трудоемкости подобъекта.

Величина трудоемкости определяется по сметной документации. В случае отсутствия информации о трудоемкости работ, то допускается использование сметно-нормативных данных о наиболее схожих параметрах или индивидуальный расчет калькуляции трудоемкости по сметно-нормативной базе или объектам-аналогам.

Допускается определение удельного веса каждого вида работ, указанного в локальном сметном расчете. В таком случае, удельный вес работы определяется как отношение трудоемкости работы на общую трудоемкость по подобъекту и определение удельных весов составляющих не требуется.

Удельный вес внутренних инженерных сетей здания при отсутствии обосновывающих расчетов определяется Исполнителем по видам внутренних инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, канализация и т.д.) без расчета. При этом удельный вес внутренних инженерных сетей от подобъекта может быть условно принят в диапазоне от 0,05 до 0,15 (условный удельный вес).

Условный удельный вес работ по внутренней отделке помещений сельскохозяйственных или производственных зданий, мест общего пользования жилых зданий, при отсутствии обосновывающих расчетов, принимать без расчета в диапазоне от 0,01 до 0,05.

Условный удельный вес благоустройства территории при отсутствии обосновывающих расчетов принимается в размере значения от 0,01 до 0,03.

Сумма удельных весов составляющих подобъекта, сумма удельных весов подобъектов объекта/площадки, сумма удельных весов объектов/площадок инвестиционного проекта должны быть равны 1 (каждая указанная сумма).

Расчет удельных весов производить по форме, приведенной ниже.

Таблица 6.4. Пример расчета удельных весов составляющих

| Расчет удельных весов составляющих |
| --- |
|  |  |  |  | Инвестиционный проект: | ООО "А", Птицеводческий комплекс |  |  |
|  |  |  |  | Объект/площадка: | Площадка №1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подобъект: | Птичник №1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВСЕГО трудоемкость по подобъекту: | 979,76 | чел.-смен |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование составляющей | Ед-ца изм. | Кол-во | Укрупненный показатель трудоемкости на ед-цу изм., чел.-смен | Трудоемоксть работы, чел.-смен | Удельный вес от общей трудоемкости |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | гр. 5 х гр. 6 | (1 - п.9) х гр.7 / ИТОГО |
| 1 | Приложение 3, | п. | 1 | Земляные работы | 1 куб.м котлована | 900 | 0,018 | 16,20 | 0,017 |
| 2 | Приложение 3, | п. | 2 | Фундаменты свайные с ростверком | 1 м3 сваи | 30 | 1,366 | 40,98 | 0,042 |
| 3 | Приложение 3, | п. | 6 | Каркас здания из готовых металлических элементов | 1 тн металлических конструкций | 216 | 0,195 | 42,12 | 0,043 |
| 4 | Приложение 3, | п. | 5 | Наружные стены из сендвич-панелей | 1 м2 проекции стены | 708 | 0,124 | 87,79 | 0,090 |
| 5 | Приложение 3, | п. | 10 | Кровля из сендвич-панелей | на 1 м2 кровли | 2070 | 0,057 | 117,99 | 0,120 |
| 6 | Приложение 3, | п. | 7 | Потолки из сендвич-панелей по металлическому каркасу | 1 м2 потолка | 1800 | 0,069 | 124,20 | 0,127 |
| 7 | Приложение 3, | п. | 11 | Полы бетонные армированные | на 1 м2 бетонного пола | 1800 | 0,221 | 397,80 | 0,406 |
| 8 | Приложение 3, | п. | 24 | Монтаж дверей | на 1 кв.м двери | 24 | 0,238 | 5,71 | 0,006 |
| 9 | Методич.рек. | п. | 3.7.2 | Внутренние инжененые системы, в т.ч.: | - | - | - | - | 0,150 |
| 9.1 | эксперная оценка |  |  | водопровод | - | - | - | - | 0,020 |
| 9.2 | эксперная оценка |  |  | электроснабжение | - | - | - | - | 0,030 |
| 9.3 | эксперная оценка |  |  | канализация | - | - | - | - | 0,020 |
| 9.4 | эксперная оценка |  |  | газопровод | - | - | - | - | 0,010 |
| 9.5 | эксперная оценка |  |  | технолоигческое оборудование, автоматизация | - | - | - | - | 0,070 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |
| ИТОГО по общестроительным СМР: |  |  | 85% | 832,79 | * |
| ИТОГО по внутренним инженерным сетям: |  |  | 15% | 146,96 | * |
| ВСЕГО: |  |  | 100% | 979,76 | ** |
| * - Сумма трудоемкости общестроительных СМР составила 85% от общей трудоемкости подобъекта, т.к. принятый удельный вес внутренних инженерных сетей равен 15%. |
| ** - В данном случае общая трудоемкость по подобъекту складывается из значения трудоемоксти по СМР и трудоемкости работ по устройству внутренних инженерных сетей, расчитанной условно, исходя из принятого удельного веса. |
|  |  |  |  | Проект: | Птицеводческий комплекс |  |  |  |
|  |  |  |  | Объект/площадка: | Площадка №1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подобъект: | Петушатник |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВСЕГО трудоемкость по подобъекту: | 471,73 | чел.-смен |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование составляющей | Ед-ца изм. | Кол-во | Укрупненный показатель трудоемкости на ед-цу изм., чел.-смен | Трудоемоксть работы, чел.-смен | Удельный вес от общей трудоемкости |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | гр. 5 х гр. 6 | (1 - п.8) х гр.7 / ИТОГО |
| 1 | Приложение 3, | п. | 1 | Земляные работы | на 1 мп трассы водопровода | 400 | 0,018 | 7,20 | 0,015 |
| 2 | Приложение 3, | п. | 2 | Фундаменты свайные с ростверком | 1 м3 сваи | 15 | 1,366 | 20,49 | 0,043 |
| 3 | Приложение 3, | п. | 5 | Наружные стены из сендвич-панелей | на 1 мп трассы кабельной линии | 450 | 0,124 | 55,80 | 0,118 |
| 4 | Приложение 3, | п. | 8 | Кровельное покрытие из профилированного листа | на 1 ЦТП | 900 | 0,085 | 76,50 | 0,162 |
| 5 | Приложение 3, | п. | 7 | Потолки из сендвич-панелей по металлическому каркасу | на 1 мп трассы кабельной линии | 900 | 0,069 | 62,10 | 0,132 |
| 6 | Приложение 3, | п. | 11 | Полы бетонные армированные | на 1 м3 катлована | 900 | 0,221 | 198,90 | 0,422 |
| 7 | Приложение 3, | п. | 24 | Монтаж дверей | на 1 кв.м двери | 15 | 0,238 | 3,57 | 0,008 |
| 8 | Методич.рек. | п. | 3.7.2 | Внутренние инжененые системы, в т.ч.: | - | - | - | - | 0,100 |
| 8.1 | эксперная оценка |  |  | водопровод | - | - | - | - | 0,020 |
| 8.2 | эксперная оценка |  |  | электроснабжение | - | - | - | - | 0,030 |
| 8.3 | эксперная оценка |  |  | канализация | - | - | - | - | 0,020 |
| 8.4 | эксперная оценка |  |  | газопровод | - | - | - | - | 0,010 |
| 8.5 | эксперная оценка |  |  | технолоигческое оборудование, автоматизация | - | - | - | - | 0,020 |
|  |  |  |  |  | 1,000 |
| ИТОГО по общестроительным СМР: |  |  | 90% | 424,56 | * |
| ИТОГО по внутренним инженерным сетям: |  |  | 10% | 47,17 | * |
| ВСЕГО: |  |  | 100% | 471,73 | ** |
| * - Сумма трудоемкости общестроительных СМР составила 90% от общей трудоемкости подобъекта, т.к. принятый удельный вес внутренних инженерных сетей равен 10%. |
| ** - В данном случае общая трудоемкость по подобъекту складывается из значения трудоемоксти по СМР и трудоемкости работ по устройству внутренних инженерных сетей, расчитанной условно, исходя из принятого удельного веса. |

Порядок заполнения граф таблицы 6.4 расчета удельных весов составляющих.

- В графе 1 приводится порядковый номер строки.

- В графе 2 приводится обоснование укрупненного показателя трудоемкости, приведённого в графе 6 таблицы.

- В графе 3 приводится наименование составляющей, определенной по приложению 5.3 или индивидуальному расчету удельных весов составляющих.

- В графе 4 приводится единица измерения составляющей.

- В графе 5 приводится запланированное количество укрупненного вида работы (составляющей), определенное по данным накопительной ведомости (приложение 5.1).

- В графе 6 приводится укрупненный показатель трудоемкости составляющей, определенной по приложению 5.5 или индивидуальному расчету трудоемкости составляющих.

- В графе 7 приводится трудоемкость всего объема работы (составляющей). Формула расчета: графа 7 =  графа 5 х графа 6.

- В графе 8 приводится удельный вес от общей трудоемкости по подобъекту. При этом сумма всех значений удельных весов составляющих по подобъекту должны быть равна 1.

- В случае если удельный вес по инженерным системам принят условно без расчета, то в строке «ИТОГО по внутренним инженерным сетям:» необходимо рассчитать трудоемкость инженерных сетей подобъекта пропорционально, исходя из итоговой трудоемкости общестроительных работ (составляющих) и их удельного веса от подобъекта.

Расчет уровня строительной готовности подобъекта (графа 6 таблицы 6.2)

Уровень строительной готовности подобъекта составляет сумму произведений значений уровня строительной готовности составляющих на удельный вес составляющей.

Определение удельного веса подобъекта (графа 7 таблицы 6.2)

Удельный вес подобъектов принимается пропорционально трудоемкости работы (составляющей) к общей трудоемкости подобъекта (Формула расчета: Удельный вес = Трудоемкость работы (составляющей) / Общая трудоемкость подобъекта). Результаты расчета удельных вносятся в таблицу «Расчет удельных весов подобъектов» по следующей форме (см. таблицу 6.5).

Таблица 6.5. Форма таблицы расчета удельных весов подобъектов и объектов/площадок

Порядок заполнения формы таблицы расчета удельных весов подобъектов:

- в графе 1 приводится порядковый номер строки;

- в графе 2 приводится наименование подобъекта;

- в графе 3 приводится общая трудоемкость по подобъекту (сумма трудоемкости составляющих подобъекта);

- в графе 4 приводится удельный вес подобъекта.

Расчет уровня строительной готовности объекта/площадки (графа 8 таблицы 6.2)

Уровень строительной готовности объекта/площадки определяется как сумма результатов произведений значений уровня строительной готовности подобъекта на удельный вес подобъектов.

Определение удельных весов объектов/площадок (графа 9 таблицы 6.2)

Удельные веса объектов/площадок определяется аналогично расчету удельных весов подобъекта.

Расчет уровня строительной готовности инвестиционного проекта (графа 10 таблицы 6.2)

Уровень строительной готовности инвестиционного проекта определяется как сумма результатов произведений уровня строительной готовности объектов/площадок на удельный вес объектов/площадок.

Результаты расчета уровня строительной готовности инвестиционного проекта также вносятся в строку «Уровень строительной готовности инвестиционного проекта» (сверху таблицы).

# Footnotes

Составляющую "техноогическое оборудование" учесть в соответствующем разделе "Внутренние инженерные системы" или "Наружные инженерные системы". В случае если такое технологическое оборудование является отдельно стоящим сооружением (например, ГПУ, блок очистки сточных вод), Составляющую "техноогическое оборудование" учесть в соответствующем разделе "Внутренние инженерные системы" или "Наружные инженерные системы", то допускается выделить монтаж технологического оборудования в отдельный подобъект..

Составляющая, относящаяся к наружным инженерным системам может быть выделена в отдельный подобъект и также разделена на составляющие.