## Лист1
Наименование работ: выполнение ремонтных работ в помещении склада и лаборатории (пом. №№ 73, 74, 75 по тех. плану) на территории завода ОАО «Северное Молоко» согласно ТЗ., расположенном по адресу: Вологодская обл., г. Грязовец, ул. Соколовская, д.59. Ответственное структурное подразделение: Проектная группа
| Критерии | Ед.изм. м2, м3, тн и т.п. | Объём работ по ТЗ, м2, м3, тн и т.п. | Объём работ по КП, м2, м3, тн и т.п. | Срок выполнения раб. дней | Участник тендерного отбора
ИНН/КПП
Наличие СРО
[6 empty] | Стоимость материалов, руб. с НДС |  | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость итого, руб, с НДС:
[6 empty] | За ед., руб. | Общая, руб. | За ед., руб. | Общая, руб.
1 | Демонтаж существующей вертикальной лестницы | тн | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Устройство проема в наружной кирпичной стене с монтажем двери – 1,5*2,1 м*0,51 | м3 | 1.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Подливка существующего уклона пандуса из бетона В25 с армированием | м3 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Устройство проема в кирпичной перегородке с монтажем двери из ПВХ-профиля | м3 | 1.26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Устройство проема во внутренней несущей кирпичной стене 1,5*2,1*0,68 с монтажем двери из ПВХ-профиля | м3 | 2.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Демонтаж дверного полотна и коробки в существующих помещениях (7 шт.) 0,8 х 2,1 х 8 с монтажем дверей из ПВХ-профиля | м2 | 13.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Демонтаж проема в существующей кирпичной стене 1,5*2,1 м*0,51с монтажем двери металлической противопожарной EI45. | м3 | 1.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Демонтаж кирпичной перегородки 5,7 х 3,26 м толщиной 250 мм | м3 | 4.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Демонтаж существующей металлической лестницы | тн | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Демонтаж существующей плиты пола на глубину 200 мм площадью 336 м2 | м3 | 67.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Демонтаж плиты пола – 0,46 м и выборка грунта – 0,2 м в местах устройства канализации сетей К1 и К3. | м3 | 66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Устройство песчаного основания под сети канализации толщиной 100 мм | м3 | 6.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Монтаж систем канализации К1 и К3 | м.п. | 64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Обратная засыпка траншеи сетей канализации песком толщиной 300 мм | м3 | 19.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Бетонирование участков в местах устройства канализации сетей К1 и К3 | м3 | 3.85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Устройство уклонообразующей стяжки | м2 | 336 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Устройство новых кирпичных стен – 117 м2 толщиной 250 мм | м3 | 29.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Монтаж помещения тамбура | м2 | 5.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Устройство металлической лестницы из нержавеющей стали | тн | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Отделочные работы существующих и новых стен и потолка | м2 | 1688 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Устройство чистовых полов и плинтусов | м2 | 336 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Монтаж лестницы металлической для выхода на кровлю | тн | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Стоимость ИТОГО с НДС, руб. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| НДС, руб. | [8 empty] | 0
| Стоимость без НДС, руб. | [8 empty] | 0
| Срок выполнения |  |  |  |  | указать срок выполнения работ
| Условия гарантии |  |  |  |  | минимум 60 месяцев
Порядок расчетов, предоплата
| Опыт работы |  |  |  |  | предоставить референс-лист