Приложение №1 к договору

подряда № ____/19/ОАО

Техническое задание.

Наименование работ: выполнение строительных работ по устройству полов в коридоре между Фета и ЦМП в осях 5-10/ Ж"-К" и устройству топинговых полов в осях Г"/1-К" / 1"-6" на отм. 0.000 расположенных по адресу: Вологодская обл., г. Грязовец, ул. Соколовская, д. 59.

Рис. 1 Ситуационный план с указанием нумерации участков на отм. 0.000.

1 – коридор между Фетой и ЦМП – S=215 м²;

2 – коридор S=123,65 м²;

3 – камера охлаждения творога S=106,35 м².

- Объём работ: по устройству пола между Фетой и ЦМП, участок №1.

Размеры коридора 36. м. × 5.9 м., площадь 215 м².

Требуется выполнить работы по:

-  ручной выноске и утилизации строительного мусора в объеме 5 м³;

-  ручному демонтажу и утилизации старого асфальтового покрытия h = 300 - 400 мм. (Объем – 64,5 - 84 м³);

-  ручной выборке и выносу грунта до отметки – 0.850 (Объем – 204 м³);

- обратной засыпке ПГС с послойным трамбованием до отм. – 0.400, коэффициент уплотнения 0,95 (Объем 96,75 м³);

-  устройству мембраны Плантер с проклейкой швов (S = 215 м²);

-  устройство основания из песка крупнозернистого до отм. – 0.300 (Объем – 22 м³);

-  устройство бетонной подготовки до отм. - 0.200, бетон В 12,5 (Объем – 22 м³);

- заливка бетонной плиты до отм. 0.000, бетон В 22,5 F75 W6, армированной двумя сетками. (верхняя сетка арматура Ø 6 А400С-200, нижняя сетка Ø 10 А400С-200, шаг арматуры 250 мм.), смотри (Рис. 1), количество арматуры согласовать с Заказчиком;

- устройство топингового покрытия (Упрочнитель бетона Турбофлор Корунд с пропиткой (Кюринг)).

Размеры и объемы работ ориентировочные, согласование размеров и объемов работ с заказчиком ОБЯЗАТЕЛЬНО.

2.   Площадь участков № 2, 3 для устройства топингового покрытия 230 м². по готовой силовой плите пола на отм. 0.000.

Требуется выполнить работы по:

-  устройству стяжки ẟ = до 150 мм. с армированием сеткой Вр 5, ячея 100×100;

- устройство топингового покрытия (Упрочнитель бетона Турбофлор Корунд с пропиткой (Кюринг)).

- по участку № 3 выполнить разуклонку полов согласно предоставленной схеме полов на отм. 0.000.

Рис.2. Армирование пола.

      - Требования к производству работ:

1.   Работы выполняются в 3 этапа:

- первый этап, ручная выноска строительного мусора, демонтаж и выноска асфальтового покрытия, ручная выборка грунта до отм. – 0.850.

- второй этап, демонтаж металлоконструкций и ограждающих конструкций перехода из Феты в ЦМП, изготовление и монтаж нового перехода из Феты в ЦМП, прокладка технологических трубопроводов (Требуется обеспечить непрерывный переход сотрудников ОАО «Северное Молоко» из ЦМП в Фету и обратно.).

-  третий этап, обратная засыпка основания, устройство плиты пола.

- Пирог полов состоит из следующих материалов:

Участок № 1

- Топинговое покрытие – упрочнитель бетона Турбофлор Корунд с пропиткой (Кюринг) возможно предложение аналога с указанием марки.

- Устройство плиты пола с двойным армированием согласно Рис. 2.

- Укладка мембраны Плантер с проклейкой швов.

- Подготовка основания песком с коэффициентом уплотнения 0,95

Участок № 2, 3

- Топинговое покрытие – упрочнитель бетона Турбофлор Корунд с пропиткой (Кюринг) возможно предложение аналога с указанием марки.

- Цементно-песчаная стяжка ẟ= до 150 мм., с армированием сеткой Вр 5, ячея 100×100 по существующей силовой плите.

- Пленка ПВХ.

- Выполнить деформационные швы в местах примыкания к колоннам, цокольным балкам, существующим зданиям и конструкциям, а также в местах расположения фундаментных блоков на пандусе с заполнением герметиком (решение по устройству деформационных швов будет уточнено проектом).

| Форма предоставления КП Наименование работ: Выполнение строительных работ по устройству чистовых полов на участках 1, 2, 3 на территории ОАО «Северное Молоко». Ответственное структурное подразделение: Проектная группа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата проведения тендерного отбора: | Ед.изм. | Объёмы работ, м2, м.пог., шт. | Участники тендерного отбора |  |  |  |  |  |
|  | ИНН/КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие СРО с указанием № свидетельства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стоимость материалов, руб. с НДС |  | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость итого, руб, с НДС: |  |
|  |  |  |  | За ед., руб. | Общая, руб. | За ед., руб. | Общая, руб. |  |  |
| 1 | Ручная выноска и утилизация строительного мусора. | м³ | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж и утилизация старого асфальтового покрытия (ẟ=300-400 мм.). | м³ | 64,5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ручная выборка, вынос и утилизация грунта до отм. -0.850. | м³ | 204 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обратная засыпка основания песком вручную с послойным трамбованием, коэффициентом уплотнения - 0,95 (Все материалы Подрядчика). | м³ | 96,75 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Укладка мембраны Плантер с проклейкой швов. | м² | 215 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Устройство плиты пола с двойным армированием согласно ТЗ (ẟ=200 мм.) | м² | 215 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Устройство выравнивающей стяжки пола (ẟ=100 мм.) с армированием сеткой 5 Вр 1 яч. 100×100 по готовой силовой плите. | м² | 230 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Топпинговое покрытие – упрочнитель бетона Турбофлор Корунд с пропиткой (Кюринг) возможно предложение аналога с указанием марки | м² | 445 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Нарезка и заделка деформационных швов в местах примыкания к колоннам, цокольным балкам, существующим зданиям и конструкциям. | м. пог. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Устройство основания из песка крупнозернистого | м3 | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Демонтаж и устройство перехода между цехами на высоте 1,5 м. из б/у и новых материалов. | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 22 |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость с НДС, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость без НДС, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Срок выполнения |  |  | Не позднее 30.05.2020 |  |  |  |  |  |
|  | Условия гарантии |  |  | 60 мес. |  |  |  |  |  |
|  | Порядок расчетов, предоплата |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опыт работы |  |  | 5 лет |  |  |  |  |  |

Рис. 3 Схема расположения коридора между Фетой и ЦМП

- Порядок предоставления КП:

Коммерческое предложение требуется предоставить в следующем (табличном) виде на фирменном бланке с расшифровкой стоимости и указанием единичных расценок по каждому виду работ с подписью руководителя и печатью.

Примечание:

При подготовке КП учесть:

-   работы производятся в условиях действующего предприятия.

-   работы выполнить согласно действующей нормативной документации ГОСТ, СНИП, СП и др., требованиями ЗАКАЗЧИКА.

- все материалы, техника, инструмент, расходные материалы и комплектующие, предоставляет Подрядчик.

- лабораторные испытания уплотнения ПГС, лабораторные испытания бетона предоставляет Подрядчик.

-   освидетельствование скрытых работ проводить в присутствии технадзора ЗАКАЗЧИКА.

-   на все виды работ обязательно предоставление исполнительной документации в полном объеме.

- утилизацию строительных отходов производит ПОДРЯДЧИК с предоставлением ЗАКАЗЧИКУ отчетных документов.

-   срок выполнения работ не позднее 30.05.2020г.

ТЗ подготовил: инженер строитель Силин В.А.  89115243693

ТЗ согласовано:

ТЗ согласовано: ___________________подрядная организация ______________